COTIZACIÓN: SISTEMA FACTURACIÓN CLOUD CON IA (4 MESES)

Presupuesto Total Año 1

Presupuesto Total: RD$ 247,776 (±10-15%)
Inversión Inicial (Desarrollo + Setup): RD$ 172,000
Costo Operacional Anual: RD$ 75,776
Costo Mensual Promedio: RD$ 20,648

Tipo de Cambio: 1 USD = RD$ 63
Duración Desarrollo: 4 meses (16 semanas)

1. DESARROLLO REAJUSTADO POR PAQUETES (NO HORAS)

Paquete 1: Plataforma Completa Frontend - RD$ 85,000

Incluye 7 módulos frontend React + Tailwind CSS:

✓ Dashboard Gerencial con KPIs reales
✓ Cotizaciones (CRUD + PDF + Email)
✓ Proformas (desde cotización + numeración)
✓ Facturación (NCF + ITBIS 18%)
✓ Cuentas por Cobrar (Aging + recordatorios)
✓ Reportería BI (gráficos + exportación)
✓ Admin multi-usuario (roles + permisos)

Tiempo estimado: 4 programadores × 400 horas totales = RD$ 85,000
Tarifa realista RD 2025: RD$ 212.50/hora (incluye programador senior + junior)

Paquete 2: Backend API Completa - RD$ 42,000

Incluye todas las APIs REST Node.js + Express:

✓ 25+ endpoints CRUD optimizados
✓ Lógica fiscal ITBIS + DGII
✓ Autenticación JWT + seguridad
✓ Rate limiting + validaciones
✓ Logging + auditoría completa
✓ Testing unitario 80% cobertura

Tiempo estimado: 3 programadores × 200 horas = RD$ 42,000

Paquete 3: Base de Datos + Infra - RD$ 12,000

Configuración Supabase + esquema completo:

✓ Diseño relacional 25+ tablas
✓ Políticas RLS por rol
✓ Triggers auditoría automática
✓ Funciones PostgreSQL optimizadas
✓ Testing performance queries

Tiempo estimado: 1 DBA × 60 horas = RD$ 12,000

Paquete 4: Automatizaciones N8N - RD$ 12,000

5 flujos empresariales completos:

✓ Validación NCF DGII automática
✓ Cálculo ITBIS inteligente
✓ Generación PDF masiva
✓ Reportes diarios email
✓ Recordatorios cobranza escalados

Tiempo estimado: 1 especialista × 60 horas = RD$ 12,000

Paquete 5: Integración Fiscal DGII - RD$ 8,000

✓ API DGII validación real-time
✓ Control series/comprobantes
✓ Prevención duplicados
✓ Reportes fiscales DGII
✓ Documentación compliance

Tiempo estimado: 1 integrador × 40 horas = RD$ 8,000

Paquete 6: Testing + Capacitación - RD$ 23,000

✓ Testing funcional 100% cobertura
✓ Testing seguridad OWASP Top 10
✓ Load testing 1,000 usuarios
✓ Capacitación 20 horas personal
✓ Manuales técnicos/usuario
✓ Prueba piloto datos reales

Tiempo estimado: 2 testers × 120 horas + 20h capacitación = RD$ 23,000

2. COSTO REAL PROGRAMADORES (RD$ 182,000)

| Paquete | Programadores | Horas Totales | Tarifa/h | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend Completo | 4 | 400 | RD$ 212.50 | RD$ 85,000 |
| Backend API | 3 | 200 | RD$ 210.00 | RD$ 42,000 |
| Base Datos | 1 | 60 | RD$ 200.00 | RD$ 12,000 |
| N8N Automatizaciones | 1 | 60 | RD$ 200.00 | RD$ 12,000 |
| DGII Integración | 1 | 40 | RD$ 200.00 | RD$ 8,000 |
| Testing + Capacitación | 2 | 120 | RD$ 191.67 | RD$ 23,000 |
|  |  | 880 horas |  | RD$ 182,000 |

Tarifa promedio: RD$ 206.82/hora (realista RD 2025 para developers con experiencia)
4 meses × 20 días × 8h = 640h/mes capacidad total

3. INVERSIÓN EMPRESA (SIN COSTO PROGRAMADORES)

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 1:          RD$ 247,776
- Costo Desarrollo Programadores: RD$ 182,000
═══════════════════════════════════════════════
INVERSIÓN REAL EMPRESA:         RD$ 65,776

Desglose Inversión Empresa (Solo Infra + Licencias)

| Concepto | Costo Anual | Mensual |
| --- | --- | --- |
| VPS Hostinger Business | RD$ 9,816 | RD$ 818 |
| Supabase Pro + Escalado | RD$ 28,356 | RD$ 2,363 |
| SendGrid Email Pro | RD$ 11,340 | RD$ 945 |
| Dominio .com.do | RD$ 1,260 | RD$ 105 |
| Monitoreo PM2 + Logs | RD$ 11,340 | RD$ 945 |
| Backup Wasabi S3 | RD$ 3,780 | RD$ 315 |
| Contingencia 15% | RD$ 9,884 | RD$ 824 |
|  | RD$ 75,776 | RD$ 6,315 |

Inversión mensual empresa post-desarrollo: RD$ 6,315/mes

4. CRONOGRAMA 4 MESES (16 SEMANAS)

MES 1 (Semanas 1-4): PLANIFICACIÓN + BASE
  Semana 1: Análisis requisitos + diseño arquitectónico
  Semana 2: Setup React + Node.js + Supabase
  Semana 3: Frontend base + Backend auth
  Semana 4: Testing base + revisión

MES 2 (Semanas 5-8): MÓDULOS CORE
  Semana 5: Cotizaciones frontend/backend
  Semana 6: Proformas + integración
  Semana 7: Facturación + ITBIS
  Semana 8: N8N flujos básicos

MES 3 (Semanas 9-12): COMPLETAR + DGII
  Semana 9: Cuentas cobrar + reportería
  Semana 10: DGII integración completa
  Semana 11: N8N flujos avanzados
  Semana 12: Testing integral

MES 4 (Semanas 13-16): FINALIZACIÓN
  Semana 13: Testing seguridad/performance
  Semana 14: Prueba piloto datos reales
  Semana 15: Capacitación + documentación
  Semana 16: Go-Live + soporte inicial

Total real Año 1: RD$ 247,776

Pero empresa solo ve: RD$ 65,776 (infra) + RD$ 182,000 (programadores)

Desglose de inversión inicial de desarrollo (RD$ 172,000)

Distribución de costos operacionales mensuales (RD$ 5,491/mes)